## 自评表1
附件7
部门专项（一次性项目）绩效自评表
项目基本情况 | 项目 名称 | 市级粮食风险基金 |  |  |  |  | 立项依据 | 《福建省粮食风险基金管理办法》
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017年 1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017年1月
[9 empty] | 完成：2017年 12月 |  |  |  |  | 完成：2017年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 粮食风险基金
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 泉财预[2017]275号 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 10
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 全年粮油储备管理费用支出 |  |  | 1760万元 |  | 1928万元 |  | 1797.42万元 | 93.23
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 保管费用、贷款利息、轮换差价、引粮入泉、挂账利息补贴 |  |  | 保管费用补贴标准：原粮140元/吨.年，油1250元/吨.年，大米480元/吨.年；贷款利息按基准利率测算，据实拨补；轮换差价按实拨补；引粮、挂账利息按实拨补。 |  | 1928万元 |  | 1797.42万元 | 93.23
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 原粮储备规模 |  |  | 根据市政府《关于增加地方储备粮规模的通知》（泉政文〔2015〕58号），市级应承担的粮食储备规模数量。 |  | 43000吨 |  | 43000吨 | 100
[7 empty] | 大米储备规模 |  |  | 根据《关于增加大米应急储备的紧急通知》（闽粮调〔2004〕44号）、《关于做好当前粮食市场调控工作的通知》（泉政办明传〔2010〕233号），下达市级应承担的储备数量。 |  | 4000吨 |  | 4000吨 | 100
[7 empty] | 食用油储备规模 |  |  | 根据《关于再增加地方储备粮油规模的通知》（泉政文〔2008〕134号）下达市级应承担的储备数量。 |  | 400吨 |  | 400吨 | 100
[7 empty] | 轮换数量 |  |  | 根据《关于上报2017年度市级地方储备粮轮换计划的请示》（泉粮调〔2016〕195号及市政府批复编号：2016JJ2K0626确定的轮换数量。 |  | 稻谷7269吨 |  | 稻谷7269吨 | 100
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 储备粮食质量 |  |  | 《国家粮油质量标准》 |  | 《国家粮油质量标准》 |  | 《国家粮油质量标准》 | 100
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 储备粮油管理 |  |  | 根据《福建省地方储备粮油管理办法》的要求，加强管理，做到数量真实、质量良好、管理规范。 |  | 保障政府保应急、控粮价、稳市场的需要，确保我市粮食安全，维护社会稳定和经济发展。 |  | 保障政府保应急、控粮价、稳市场的需要，确保我市粮食安全，维护社会稳定和经济发展。 | 100
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 储备粮油管理 |  |  | 根据《国家粮油储藏技术规范》的要求，严格监管，确保管理规范，保证粮油质量良好。 |  | 实现杜绝和防止对环境产生污染。 |  | 实现杜绝和防止对环境产生污染。 | 100
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 储备规模化 |  |  | 规模化、标准化管理。做到“一符三专四落实”。 |  | 改善仓储设施条件，确保粮食安全、促进粮食物流健康、有序和可持续发展。 |  | 改善仓储设施条件，确保粮食安全、促进粮食物流健康、有序和可持续发展。 | 100
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 全面完成市级粮油储备任务，保障政府保应急、控粮价、稳市场的需要，确保我市粮食安全。 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | ／
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法:清仓查库 √
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 1928 |  |  | 1928 | ／ | 1928 | 100% | ／ |  | 1797.42 | 93.23% | 130.58
| 财政资金小计 |  |  | 1928 |  |  | 1928 | ／ | 1928 | 100% | ／ |  | 1797.42 | 93.23% | 130.58
| ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | ／ | 0 | ／ | ／ |  | 0 | ／ | 0
| ②省财政资金 |  |  | 328 |  |  | 328 | 闽财建指[2016]186号 | 328 | 100% | 泉财指标〔2016〕1616号 |  | 328 | 100% | 0
| ③地方财政资金 |  |  | 1600 |  |  | 1600 | 泉财指标[2017]1号 | 1600 | 100% | 泉财指标[2017]159号 |  | 1469.42 | 91.84% | 130.58
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  |  | 0 | ／ | 0 | ／ | ／ |  | 0 | ／ | 0
| ①…… |  |  | 0 |  |  | 0 | ／ | 0 | ／ | ／ |  | 0 | ／ | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 粮油储备保管费用 | [9 empty] | 808.19
|  |  | 2 | 粮油储备贷款利息支出 | [9 empty] | 543.34
|  |  | 3 | 粮食储备轮换差价支出 | [9 empty] | 412.37
|  |  | 4 | 引粮入泉等费用 | [9 empty] | 33.52
……
|  |  | 合计 | [10 empty] | 1797.42
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 如：项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 如：项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 如：绩效目标合理性 |  | 如： ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 如：成本控制率 |  | 如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 如：管理制度健全性 |  | 如： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 如：资金使用合规性 |  | 如： ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 原粮储备规模 |  | 年底前完成43000吨储备任务的，得2分；未完成的不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 大米储备规模 |  | 年底前完成4000吨储备任务的，得2分，未完成的不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 食用油储备规模 |  | 年底前完成400吨储备任务的，得2分，未完成的不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 轮换数量 |  | 年底前完成7269吨轮换任务的，得2分，未完成的不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
|  |  |  | 产出质量 |  | 储备粮食质量 |  | 粮食质量符合《国家粮油质量标准》得8分，一项不符合扣0.5分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 8% | 8
|  |  |  | 社会效益 |  | 储备粮油管理 |  | 符合《福建省地方储备粮油管理办法》要求，做到数量真实、质量良好、管理规范。保障政府保应急、控粮价、稳市场的需要，确保我市粮食安全，维护社会稳定和经济发展，得8分，否则不得分。 | [5 empty] | 8% | 8
|  |  |  | 环境效益 |  | 储备粮油管理 |  | 符合《国家粮油储藏技术规范》的要求，确保管理规范，保证粮油质量良好，实现杜绝和防止对环境产生污染，得8分，否则不得分。 | [5 empty] | 8% | 8
|  |  |  | 可持续效益 |  | 储备规模化 |  | 符合标准化管理要求。做到“一符三专四落实”，改善仓储设施条件，确保粮食安全、促进粮食物流健康、有序和可持续发展，得8分；一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 8% | 8
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 100
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 审核人： | 杨铭生 |  |  | 填报人： |  | 刘君 |  | 填报日期：2018年3月10日 |  |  |  | 联系电话： | 22383510