## 自评表1
附件7
部门专项（一次性项目）绩效自评表 | [15 empty] | 0
项目基本情况 | 项目 名称 | 市县粮食仓库维修补助 |  |  |  |  | 立项依据 | 《泉州市人民政府关于发展粮食生产加强粮食安全工作的实施意见》 （泉政文[2013] 70号）
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2017 年 7 月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2017 年 7 月
[9 empty] | 完成： 2017 年 12月 |  |  |  |  | 完成：2017 年 12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 其他粮油储备支出
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 |  |  |  |  | 泉财预[2017]275号 |  |  | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 6
|  | 目标分类 （一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 完成时间 |  |  | 2016年12月底前完成 |  | 2017年12月底前完成 |  | 2017-12-31 | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 财政投入 |  |  | 200万元 |  | 200万元 |  | 200万元 | 100%
|  |  |  | 其他资源目标 | 其他资源目标 |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  | 无
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 市县粮食仓库维修改造 |  |  | 10个 |  | 3～5个 |  | 4个 | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 仓库维修标准 |  |  | 参照《粮食仓房维修改造技术规程》、《粮食仓库建设标准》（建标〔2016〕38号） |  | 确保粮食仓储设施完好，延缓粮食品质劣变，降低粮食损失损耗，防止粮食污染及对环境的影响。 |  | 确保粮食仓储设施完好，延缓粮食品质劣变，降低粮食损失损耗，防止粮食污染及对环境的影响。 | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | 保障储备粮管理需要 |  |  | 确保粮食质量，提升粮食价值。 |  | 确保延缓粮食品质劣变，降低粮食损失损耗，减少财政支出。 |  | 确保延缓粮食品质劣变，降低粮食损失损耗，减少财政支出。 | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  | 无
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  | 无
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 储备粮仓储设施建设 |  |  | 专库（仓）储存、专项管理 |  | 保证设施完好，确保粮食储存安全，延长仓储设施使用年限，促进粮食物流业健康有序和可持续发展。 |  | 保证设施完好，确保粮食储存安全，延长仓储设施使用年限，促进粮食物流业健康有序和可持续发展。 | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度 目标 | 服务对象满意度目标 |  | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  | 无
| 年度绩效目标 总体完成情况 |  |  | 绩效目标全部完成，较好完成年度维修任务。 |  |  | 未完成目标的原因 |  |  | 无
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□
其他评价方法:《粮食仓房维修改造技术规程》 √
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
| 合 计 |  |  | 200 |  |  | 200 | 泉财指标[2017]625号 | 200 | 1 | 泉财指标[2017]625号,2017.07.13 |  | 200 | 1 | 0
| 财政资金小计 |  |  | 200 |  |  | 200 | 泉财指标[2017]625号 | 200 | 1 | 泉财指标[2017]625号,2017.07.13 |  | 200 | 1 | 0
| ①中央财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | ／ | 0 | ／ | ／ |  | 0 | ／ | 0
| ②省财政资金 |  |  | 0 |  |  | 0 | ／ | 0 | ／ | ／ |  | 0 | ／ | 0
| ③地方财政资金 |  |  | 200 |  |  | 200 | 泉财指标[2017]625号 | 200 | 1 | 泉财指标[2017]625号,2017.07.13 |  | 200 | 1 | 0
| 其他资金小计 |  |  | 0 |  |  | 0 | ／ | 0 | ／ | ／ |  | 0 | ／ | 0
| ①…… |  |  | 0 |  |  | 0 | ／ | 0 | ／ | ／ |  | 0 | ／ | 0
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 惠安县直属粮库仓库屋面隔热防水改造9600平方米、外墙刷白及排水沟维修 | [9 empty] | 100
|  |  | 2 | 安溪县中心粮库仓库外墙防水抗晒维修11800平方米 | [9 empty] | 60
|  |  | 3 | 德化县中心粮库仓库屋面隔热防水处理改造18000吨仓容 | [9 empty] | 33
|  |  | 4 | 石狮市中心粮库（5万吨仓容）更换检粮门 | [9 empty] | 7
……
|  |  | 合计 | [10 empty] | 200
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 如：项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | 如：项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 项目 立项 |  | 如：绩效目标合理性 |  | 如： ①是否与项目年度任务数或计划数相对应； ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 资金落实 |  | 如：成本控制率 |  | 如：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 如：管理制度健全性 |  | 如： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
|  |  |  | 资金使用管理 |  | 如：资金使用合规性 |  | 如： ①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 15% | 15
| 产出与效益（40%） 1.单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2.单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 4个库点 |  | 年底前全部完成4个库点维修任务的，得10分，一个库点未完成维修任务的，扣2.5分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 产出质量 |  | 仓库维修质量 |  | 维修质量符合《粮食仓房维修改造技术规程》和《粮食仓库建设标准》相关要求的，得10分；一项不符合扣1分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 经济效益 |  | 降低粮食损耗 |  | 符合粮食仓储设施要求的，达到延缓粮食品质劣变，降低粮食损失损耗，节省财政支出。得10分；一项不符合要求的，扣1分。 | [5 empty] | 10% | 10
|  |  |  | 可持续效益 |  | 仓储设施建设 |  | 符合粮食仓储设施要求的，达到延长仓储设施使用年限，促进粮食物流业健康有序和可持续发展。得10分；一项不符合要求的，扣1分。 | [5 empty] | 10% | 10
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 100
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 审核人： | 杨铭生 |  |  | 填报人： |  | 刘君 |  | 填报日期：2018年3月10日 |  |  |  | 联系电话： | 22383510