## Sheet1
全市粮储（行业）领域的安全生产执法“回头看”的专项行动（第一批次）问题清单
序号 | 检查地点 | 隐患描述 | 检查人员 | 整改措施和建议 | 检查时间 | 整改期限 | 整改责任人
1 | 福建顺成面业发展股份有限公司 | 安全生产制度、安全生产教育等培训记录大多无时间、照片佐证 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议补齐 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 吴秀安
2 |  | 培训对象“全体员工”，签到表仅2名员工签到 |  | 建议今后培训完善内页资料
3 |  | 车间作业区域，安全警示牌设置不足 |  | 建议在作业区域增设安全警示牌
4 |  | 车间作业操作规程张贴不足 |  | 建议增加操作规程的张贴数量
5 |  | 六楼配电柜未配备灭火器。 |  | 建议在配电柜内配备二氧化碳灭火器
6 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 成品仓库未配备消防器材 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议配齐消防器材 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 蔡振南
7 |  | 糯米机台（二层车间）旁粉尘未及时清扫 |  | 建议及时清扫机台边粉尘
8 |  | 二、三层车间安全作业规程未上墙 |  | 建议在二、三层车间张贴相关安全作业规程
9 | 福建省泉州市锦丰米业有限公司 | 配电房内堆放杂物，未安装应急照明灯，高压配电柜前未满铺绝缘垫 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议及时清理配电房内杂物，安装应急照明灯，铺满绝缘垫 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 蔡金将
10 |  | 一台输送机未悬挂、张贴警示标识 |  | 建议及时悬挂、张贴警示标识
11 |  | 成品仓库2号内未配备消防器材 |  | 建议配齐消防器材
12 | 南安市官桥东街米厂 | 二层车间内有一支灭火器失效 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议更换合格有效消防器材 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 郭景炎
13 |  | 一层加工车间及二层与三层楼梯间各有一个配电箱箱体未等电位跨接 |  | 建议配电箱应做好等电位跨接保护
14 |  | 输送机有一处位置无防护保护 |  | 建议输送机链条活动应加设防护罩
15 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 二车间入口通道堵塞 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议清理货物，保持安全通道通畅 | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 林嘉睦
16 |  | 二车间转角处有一组灭火器未定期巡检，未维护保养 |  | 建议定期检查和维保灭火器
17 |  | 新低温仓有台电动叉车未回位，叉车臂未放下 |  | 建议电动叉车使用完毕后须放下叉车臂并回位
18 |  | 三车间一台输送机无安全警示标志 |  | 建议输送机应张贴安全警示标志
19 |  | 三车间逃生通道无疏散指示标识 |  | 建议逃生通道应有疏散指示标牌
20 |  | 迪香厂三车间二楼有一位员工未佩戴防护用品（耳塞） |  | 建议产生噪音车间内员工作业须佩戴防护耳塞
21 |  | 二车间成品粮堆垛堆放不规范 |  | 建议举一反三，同类型隐患及时整改到位
22 | 福建省永春县粮食购销有限公司 | 粮食平房仓内未配备安全带、安全绳 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议仓内作业应配备相应的劳保用品 | 2024-08-22 | 2024-08-31 | 潘运健
23 |  | 日常安全培训教育记录无签到表、无照片，仅有会议记录 |  | 建议补全安全培训教育记录（含签到表、照片等）
24 | 泉州顺辉粮油有限公司 | 小微企业安全生产标准化建设台账未更新（从2022年1月之后未更新），标准化停留在纸质上 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议定期更新完善安全生产标准化台账 | 2024-08-22 | 2024-08-31 | 杨启顺
25 |  | 未开展员工安全教育培训 |  | 建议全面开展全员安全教育培训活动
26 |  | 疏散指示标志、安全出口标识安装不规范，主通道未安装出口标识 |  | 建议在主通道安装出口标识，疏散指示标志
27 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 电动叉车超速行驶 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议对相关人员加强培训，生产作业时防止叉车司机超速行为 | 2024-08-23 | 2024-09-01 | 廖宇力
28 |  | 货梯安全操作规程未上墙 |  | 建议制定货梯安全操作规程并上墙
29 | 福建省泉州市泉港区粮食购销有限公司 | 无疏散逃生、出入库作业预案 | 刘君、黄俊德、陈毓、曾华龙、陈慧芳、王明俊 | 建议补齐 | 2024-08-23 | 2024-09-01 | 吴堋煌
30 |  | 中心粮库发电机房未配备防护耳罩 |  | 建议配备所需的个体防护装备
31 |  | 溪西粮库配电房内未设置作业告知牌 |  | 建议带电作业应设置“有人作业禁止合闸”作业告知牌