## 下半年通报
附件
2023年下半年安全生产、消防安全检查问题台账
序号 | 时间 | 检查事项 | 检查单位名称 | 问题类型 | 具体问题 | 整改责任人 | 整改进展情况 | 建章立制情况 | 部门复查情况
1 | 2023.8.21 | 省、市安全生产联合检查 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 安全生产 | 配电房门口无挡鼠板、绝缘垫不足 | 叶志斌 | 已整改，安装挡鼠板、补齐绝缘垫 | 无 | 8月28日进行复查，已整改完成
2 |  |  |  | 消防安全 | 消防控制室未配备通讯录、无防爆灯 | 叶志斌 | 已整改，将通讯录放置消防控制室、安装防爆灯 | 无 | 8月28日进行复查，已整改完成
3 | 2023.8.23 | 省、市安全生产联合检查 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 消防安全 | 厨房煤气罐无报警设备 | 林嘉睦 | 已整改，在厨房安装煤气罐报警设备 | 无 | 9月1日进行复查，已整改完成
4 | 2023.8.24 | 省、市安全生产联合检查 | 石狮市粮食购销有限公司 | 安全生产 | 配电室无防爆灯 | 郑亮斌 | 已整改，配电室增设防爆灯 | 无 | 8月31日进行复查，已整改完成
5 |  |  |  | 安全生产 | 储油间存放杂物，未铺设沙子，未设计30cm门槛 | 郑亮斌 | 已整改,清空储油间杂物，地板铺设沙子，加装离地30cm门槛 | 无 | 8月31日进行复查，已整改完成
6 | 2023.8.24 | 省、市安全生产联合检查 | 晋江市瑞谷仓储有限责任公司 | 消防安全 | 消防泵、消防栓未贴消防专用电话 | 杨荣荣 | 已整改,将消防专用电话制成标签张贴在消防泵、消防栓上 | 《晋江市瑞谷仓储有限责任公司消防安全管理制度汇编》 | 9月11日进行复查，已整改完成
7 |  |  |  | 安全生产 | 柴油机房未放耳罩 | 杨荣荣 | 已整改，柴油机房旁设置挂钩悬挂耳罩 | 《晋江市瑞谷仓储有限责任公司安全管理制度汇编》 | 8月30日进行复查，已整改完成
8 | 2023.8.25 | 省、市安全生产联合检查 | 泉州市储备粮油管理有限公司 | 消防安全 | 消火栓门板损坏，无检查记录 | 张奕、出佳腾 | 已整改，对消火栓门板进行维修，定期进行检查，做好记录 | 无 | 9月26日进行复查，已整改完成
9 |  |  |  | 消防安全 | 微型消防站制度未上墙 | 张奕、出佳腾 | 已整改，制度及时上墙 | 无 | 9月26日进行复查，已整改完成
10 | 2023.9.22 | 隐患排查整治“回头看”和“两节”前消防安全和安全生产检查 | 泉州市储备粮油管理有限公司 | 消防安全 | 部分灭火器定期检查记录缺失 | 张奕、出佳腾 | 已整改，每月定期对灭火器进行检查，做好记录 | 无 | 11月17日进行复查，已整改完成
11 |  |  |  | 安全生产 | 部分警示标识脱落未及时更换 | 张奕、出佳腾 | 已整改，对警示标识及时更换 | 无 | 11月17日进行复查，已整改完成
12 |  |  |  | 安全生产 | 部分浅圆仓渗漏水问题尚未完成整修 | 张奕、出佳腾 | 已整改，对浅圆仓做好防水处理，涂抹防水材料 | 无 | 11月17日进行复查，已整改完成
13 | 2023.9.26 | 国庆节前应急成品粮库存、消防安全和安全生产检查 | 福建泉州市金穗米业有限公司 | 安全生产 | 未设置消防通道标识 “消防通道 禁止占用” | 林嘉睦 | 已整改，在各消防通道贴上消防通道标识 | 无 | 9月30日进行复查，已整改完成
14 | 2023.9.26 | 国庆节前应急成品粮库存、消防安全和安全生产检查 | 福建省晋江市振盛米业实业有限公司 | 安全生产 | 粉尘（除尘）区域电线路未套管 | 蔡振南 | 已整改，粉尘（除尘）区域电线路已按规定套上套管 | 无 | 9月28日进行复查，已整改完成
15 |  |  |  | 安全生产 | 未设置限速标识 | 蔡振南 | 已整改，在厂区内显眼位置设置限速标识 | 无 | 9月28日进行复查，已整改完成
16 | 2023.9.26 | 国庆节前应急成品粮库存、消防安全和安全生产检查 | 福建省晋江市锦丰米业有限公司 | 安全生产 | 未设置安全出口标识 | 蔡金将 | 已整改，在安全出口处正上方显眼处设置安全出口标识 | 无 | 9月28日进行复查，已整改完成
17 |  |  |  | 安全生产 | 部分配电箱未张贴警示标识 | 蔡金将 | 已整改，设置警示标识张贴在未设置的配电箱上 | 无 | 9月28日进行复查，已整改完成
18 | 2023.9.26 | 国庆节前应急成品粮库存、消防安全和安全生产检查 | 福建顺成面业发展股份有限公司 | 安全生产 | 部分消防器材被杂物遮挡 | 吴锡铭 | 已整改，及时清理杂物，消防器材旁禁止堆放杂物 | 无 | 9月28日进行复查，已整改完成
19 |  |  |  | 安全生产 | 消防水带用绳子捆绑 | 吴锡铭 | 已整改，及时解绑，禁止消防水带捆绑 | 无 | 9月28日进行复查，已整改完成
20 | 2023.9.26 | 国庆节前应急成品粮库存、消防安全和安全生产检查 | 福建省晋江市双桥面粉有限公司 | 安全生产 | 空气开关未设置防护盖 | 洪金朝 | 已整改，部分未设置防护盖的空气开关加装防护盖 | 无 | 10月13日进行复查，已整改完成
21 |  |  |  | 安全生产 | 4楼车间空气气枪用完未收纳 | 洪金朝 | 已整改，及时收纳4楼车间空气气枪 | 无 | 10月13日进行复查，已整改完成
22 | 2023.11.21 | 安全生产、消防安全大检查 | 泉州市储备粮油管理有限公司 | 安全生产 | 多处风险告知牌老化、掉落 | 张奕、出佳腾 | 已整改，对风险告知牌及时更换 | 无 | 12月19日进行复查，已整改完成
23 |  |  |  | 消防安全 | 消防水带随意放置 | 张奕、出佳腾 | 已整改，对消防水带按规定进行放置 | 无 | 12月19日进行复查，已整改完成
24 |  |  |  | 消防安全 | 多处消防栓防撞护栏被随意移动 | 张奕、出佳腾 | 已整改，告知员工消防相关知识，增强消防安全意识，及时将防撞护栏归位 | 无 | 12月19日进行复查，已整改完成
25 |  |  |  | 消防安全 | 灭火器箱里无检查记录卡 | 张奕、出佳腾 | 已整改，每月定期对灭火器进行检查，做好记录 | 无 | 12月19日进行复查，已整改完成
26 | 2023.11.23 | 安全生产、消防安全大检查 | 福建顺成面业发展股份有限公司 | 消防安全 | 灭火器检查记录卡未定期检查 | 吴锡铭 | 已整改，企业派安全员定期对灭火器进行检查并记录 | 无 | 12月1日进行复查，已整改完成
27 |  |  |  | 安全生产 | 管理人员巡回安全检查表、应急救援器材维护检查表内业台账未填写，有缺失 | 吴锡铭 | 已整改，企业派安全员及时对巡回安全检查表、应急救援器材维护检查表内业台账按规定填写 | 无 | 12月1日进行复查，已整改完成
28 | 2023.11.24 | 安全生产、消防安全大检查 | 惠安县粮食收储有限公司梅山储备库 | 消防安全 | 推车式干粉灭火器喷管捆扎方式不符合要求，不宜取用 | 陈雄坚 | 已整改，已组织人员按“S”型捆扎 | 无 | 12月8日进行复查，已整改完成
29 | 2023.11.28 | 安全生产、消防安全大检查 | 德化粮食收储有限公司 | 安全生产 | 1-10仓检查平台防护栏杆高度只有95cm，不足1.05m | 赖清泉 | 已整改，立即联系专业技术人员，并于12月11日对1-10号仓平台防护栏杆加高至1.1米以上 | 无 | 12月15日进行复查，已整改完成
30 |  |  |  | 安全生产 | 11-14仓仓外平台防护栏杆基脚无挡板 | 赖清泉 | 已整改，立即联系专业技术人员，并于12月11日完成11-14号仓仓外平台防护栏杆焊接基脚档板作业 | 无 | 12月15日进行复查，已整改完成
31 | 2023.11.28 | 安全生产、消防安全大检查 | 南安市粮食购销公司 | 安全生产 | 11号仓东北角配电箱警示标志模糊 | 叶春晖 | 已整改，11号粮库北面角配电箱警示标志已更换 | 无 | 11月29日进行复查，已整改完成
32 |  |  |  | 安全生产 | 11号仓东北面杂草丛生 | 叶春晖 | 已整改，11号粮库东北角杂草已清除 | 无 | 11月29日进行复查，已整改完成
33 | 2023.11.29 | 安全生产、消防安全大检查 | 晋江市瑞谷粮食发展有限公司 | 安全生产 | 出租户（广告制作）油漆桶用完未及时清理 | 杨荣荣 | 已整改，及时对油漆桶进行规范收储、清理 | 无 | 12月1日进行复查，已整改完成
34 |  |  |  | 消防安全 | 灭火器周围堆放杂物 | 杨荣荣 | 已整改，及时清理灭火器周围杂物 | 无 | 12月1日进行复查，已整改完成
35 | 2023.11.29 | 安全生产、消防安全大检查 | 晋江市瑞谷仓储有限责任公司 | 安全生产 | 智能粮仓综合控制柜门未及时关闭 | 杨荣荣 | 已整改，及时关闭智能粮仓综合控制柜门 | 《晋江市瑞谷仓储有限责任公司安全管理制度汇编》 | 12月1日进行复查，已整改完成
36 |  |  |  | 消防安全 | E栋消火栓11月份检查记录卡记录不全 | 杨荣荣 | 已整改，企业安全员及时对E栋消火栓11月份检查记录卡记录进行补充记录 | 《晋江市瑞谷仓储有限责任公司消防安全管理制度汇编》 | 12月1日进行复查，已整改完成
37 | 2023.12.7 | 安全生产、消防安全大检查 | 福建省永春县粮食购销有限公司储备库 | 消防安全 | 门卫室配电箱内堆放易燃物，未张贴警示标志 | 潘运健 | 已整改，已及时清理易燃物，张贴“当心触电”等警示标志 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
38 |  |  |  | 消防安全 | 食堂一楼缺少灭火器、应急照明灯具、安全出口疏散指示标志 |  | 已整改，每20米增设一组灭火器，按要求配置应急照明灯具、疏散指示标志 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
39 |  |  |  | 消防安全 | 食堂未配备可燃仪器报警仪和灭火毯 |  | 已整改，在距地面40公分左右配备可燃仪器报警器，配备灭火毯 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
40 |  |  |  | 消防安全 | 配电室未配备绝缘垫（毯） |  | 已整改，配备绝缘垫 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
41 |  |  |  | 安全生产 | 机械臂下未张贴警示标志 |  | 已整改，张贴“机械臂下严禁站人”警示标志 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
42 | 2023.12.7 | 安全生产、消防安全大检查 | 福建省永春县粮食购销有限公司储备库 | 安全生产 | 设备缺少防护罩 | 潘运健 | 已整改，增加设备防护罩 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
43 |  |  |  | 安全生产 | 配电盒缺少配电保护盖，周围堆放易燃物 |  | 已整改，配备配电保护盖，清理易燃物 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
44 |  |  |  | 安全生产 | 药剂房“五双”管理制度未上墙 |  | 已整改，张贴“五双”管理制度 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
45 |  |  |  | 安全生产 | 应急照明灯具放置不正确 |  | 已整改，按45度折角放置 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
46 | 2023.12.7 | 安全生产、消防安全大检查 | 泉州市华滨粮油工贸有限公司 | 消防安全 | 配电箱未张贴警示标志 | 郑震滨 | 已整改，在配电箱张贴“当心触电”等警示标志 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
47 |  |  |  | 安全生产 | 配电箱周围堆放杂物 |  | 已整改，已清理杂物 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
48 |  |  |  | 消防安全 | 灭火器悬挂过高，周围堆放杂物 |  | 已整改，将灭火器悬挂于0.8至1.5米处，并清理周围杂物 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
49 |  |  |  | 安全生产 | 空气开关处使用木质隔板 |  | 已整改，空气开关更换为绝缘垫板 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
50 |  |  |  | 安全生产 | 疏散通道不畅通 |  | 已整改，保持疏散通道畅通 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
51 | 2023.12.7 | 安全生产、消防安全大检查 | 永春县五里街素花米店 | 消防安全 | 灭火器配备不足 | 刘素花 | 已整改，增设7组灭火器 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
52 |  |  |  | 安全生产 | 仓库管理制度未上墙 |  | 已整改，在仓库张贴安全管理制度 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
53 | 2023.12.7 | 安全生产、消防安全大检查 | 福建泉州祥好粮油贸易有限公司 | 安全生产 | 叉车未有登记证，叉车司机未有叉车操作证 | 郑文溪 | 已整改，补办登记证，叉车司机已进行安全培训并获取证书 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
54 |  |  |  | 安全生产 | 疏散通道不畅通 |  | 已整改，预留足够的疏散通道并保持畅通 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
55 | 2023.12.7 | 安全生产、消防安全大检查 | 福建永春县顺益米业有限公司 | 安全生产 | 现场烟头多 | 郑辉扬 | 已整改，对人员进行安全教育，严禁吸烟 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
56 |  |  |  | 消防安全 | 灭火器被遮挡，不易拿取，未定期保养 |  | 已整改，将灭火器放置在易于提取的位置，每月对灭火器维护、保养并填写月检卡 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
57 | 2023.12.7 | 安全生产、消防安全大检查 | 福建永春县顺益米业有限公司 | 安全生产 | 机械臂下未张贴警示标志 | 郑辉扬 | 已整改，张贴“机械臂下严禁站人”等警示标志 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
58 | 2023.12.7 | 安全生产、消防安全大检查 | 永春县东平新三兴粮油店 | 安全生产 | 物品堆放不符合要求 | 陈春华 | 已整改，物品已严格按五距要求堆放，现场作业时加强监管 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
59 |  |  |  | 消防安全 | 灭火器配备不足，未填写灭火器检查记录卡 |  | 已整改，每20米配备一组灭火器，定期维护、保养并填写月检卡 | 无 | 12月27日进行复查，已整改完成
60 | 2023.12.8 | 安全生产、消防安全大检查 | 惠安县三联粮油店 | 安全生产 | 配电箱未张贴警示标志 | 张智育 | 已整改，在配电箱张贴警示标识 | 无 | 12月26日进行复查，已整改完成
61 | 2023.12.8 | 安全生产、消防安全大检查 | 泉州市天稻粮油贸易有限公司 | 消防安全 | 灭火器、消火栓前堆放杂物，消防设施不易于提取；消防设施前疏散通道受阻 | 陈向祯 | 已整改，将堵塞物清理 | 无 | 12月26日进行复查，已整改完成
62 | 2023.12.8 | 安全生产、消防安全大检查 | 泉州市新生美粮油有限责任公司 | 安全生产 | 物品堆放过高 | 徐建生 | 已整改，将货物高度进行适当调整 | 无 | 12月26日进行复查，已整改完成
63 | 2023.12.8 | 安全生产、消防安全大检查 | 惠安县粮食收储有限公司金山储备库 | 消防安全 | 物资储备库灭火器配备不足 | 许朝阳 | 已整改，采购灭火器放置于物资储备库内门边 | 无 | 12月26日进行复查，已整改完成
64 |  |  |  | 安全生产 | 应急照明灯具放置不正确 | 许朝阳 | 已整改，已将应急照明灯具调整至适当角度 | 无
65 |  |  |  | 安全生产 | 物资储备库外墙面存在水泥脱落风险 | 许朝阳 | 已整改，在物资储备库外设置危险告知牌 | 无
66 | 2023.12.11 | 安全生产、消防安全大检查 | 泉州台商投资区粮油收储有限责任公司 | 安全生产 | 4号仓A座熏蒸警戒线距离不足 | 吴龙泉 | 已整改，4号仓A座熏蒸警戒线已延长，保证足够安全距离 | 无 | 12月26日进行复查，已整改完成
67 |  |  |  | 安全生产 | 发电机房未配备耳塞 | 吴龙泉 | 已整改，发电机房已配备耳塞 | 无 | 12月26日进行复查，已整改完成
68 | 2023.12.12 | 安全生产、消防安全大检查 | 福建省泉州市泉港区粮食购销有限公司 | 安全生产 | 应急照明灯具放置错误 | 吴堋煌 | 已整改，增设应急照明灯具放置在门框上（楼梯安全出口处）并按45°折角放置。 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
69 |  |  |  | 安全生产 | 食堂插座无防水盖 | 吴堋煌 | 已整改，食堂插座增加防水盖 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
70 |  |  |  | 安全生产 | 多处配电柜未张贴警示标志 | 吴堋煌 | 已整改，张贴“有电危险”等警示标识 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
71 | 2023.12.12 | 安全生产、消防安全大检查 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 安全生产 | 消防管道缺少流向标识 | 叶志斌 | 已整改，增加管道流向标识 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
72 |  |  |  | 安全生产 | 厨房高温设备无警示标志 | 叶志斌 | 已整改，张贴防烫伤警示标识 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
73 |  |  |  | 安全生产 | 办公楼二楼楼梯转角处无应急照明灯具 | 叶志斌 | 已整改，增设应急照明灯具，并按45°折角放置 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
74 | 2023.12.12 | 安全生产、消防安全大检查 | 益海嘉里（泉州）粮油食品工业有限公司 | 安全生产 | 应急照明灯具放置错误 | 叶志斌 | 已整改，按45°折角放置 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
75 | 2023.12.12 | 安全生产、消防安全大检查 | 中央储备粮泉州直属库有限公司 | 安全生产 | 食堂开水箱无防止烫伤警示标志 | 林庆森 | 已整改，食堂开水箱已设置“小心烫伤”警示标志 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
76 |  |  |  | 安全生产 | 食堂空气开关箱无“小心触电”等警示标志 | 林庆森 | 已整改，食堂空气开关箱已设置“小心触电”警示标志 | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成
77 |  |  |  | 安全生产 | 应急照明灯具未按45度角安装 | 林庆森 | 已整改，应急照明灯已调整成45° | 无 | 12月28日进行复查，已整改完成